**RAPPORT D’AVANCEMENT DU PROJET**

***Évolution semaines précédente :***

1. **Base de données**
   1. Conception de la base de Données réalisée à **70%**
   2. Fusion de la base de données et du logiciel de gestion en progrès **30%**
2. **Terminal de Punch**
   1. La réception de trois terminaux commandées ont été fait le **12/07/2018**
   2. Après test des terminaux et configuration, il s’est avéré que le système commandé ne répond pas aux exigences du cahier de charge.
   3. **WandaFlex Technologie** concevra et réalisera le terminal de Punch pour qu’il réponde aux exigences du cahier de charge.
   4. Le nouveau terminal de Punch (Première version) sera constitue uniquement du lecteur d’empreinte digitale. Le clavier numérique et la reconnaissance faciale seront développés dans la deuxième version de l’appareil.
3. **Logiciel de gestion**
   1. Le logiciel de gestion sera developpée en 4 étapes :
      1. Connection et communication avec la base de données
      2. Programmation de la gestion de l’emploi de temps des professeurs
      3. Connection et communication au terminal de Punch
      4. Programmation de la gestion des rapports
   2. Les parties **« i »** et **« ii »** sont actuellement en cours de développement à **40%**

**Nouveau calendrier des échéanciers :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Evolution (%)** | **Date de livraison** |
| Cahier de charge du projet | 80% | 12/07/2019 |
| Réalisation Terminale de Punch | 50% | 16/08/2019 |
| Réalisation Logiciel de gestion |  |  |
| Connection et communication avec la base de données | 60% | 09/08/2019 |
| Programmation de la gestion de l’emploi de temps | 10% | 23/08/2019 |
| Connection et communication au terminal de Punch | 10% | 23/08/2019 |
| Programmation de la gestion des rapports | 0% | 23/08/2019 |
| Finalisation et test du système | 0% | 30/08/2019 |
| Fiche technique et plan des installations | 0% | 30/08/2019 |
| Rapport final de projet et livraison | 0% | 30/08/2019 |
| Suivit de l’installation | 0% | 06/09/2019 |

**Calendrier des échéanciers de départ :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Responsable** | **Date initiale de livraison** |
| Cahier de charge du projet | Client et WFT | 24/06/2019 |
| Plan de projet | WFT | 29/06/2019 |
| Commande matériel | WFT | 06/07/2019 |
| Réception du matériel | WFT | 06/08/2019 |
| Configuration logiciel et test du système | WFT | 12/08/2019 |
| Fiche technique et plan des installations | WFT | 14/08/2019 |
| Rapport final de projet et livraison | WFT | 15/08/2019 |
| Suivit de l’installation | WFT | 18/08/2019 |